# 索普股份西片区部分脚手架搭拆项目

# 澄清函

一、采购项目名称：索普工程索普股份西片区部分脚手架搭拆项目

二、首次公告日期及发布媒介：2025-05-19 、《江苏索普（集团）有限公司采购公告》

- 报价截止时间及评审时间：2025年5月26日14时，评审时间：2025年5月26日14时.

- 现更改采购截止时间为：2025年5月28日14时，评审时间：2025年5月28日14时。

四、变更内容：

1、原集中踏勘时间2025年5月21日9：30，现更改至2025年5月27日9：00

2、采购文件中“二、采购内容及要求”增加：（五） T15203浓缩塔脚手架要求:脚手架内径与塔本体间距为160mm+300mm，连墙件的连接点不得影响保温施工。所有杆架连接点都应避开设备人孔、管接口、法兰阀门等部位，不可影响绝热施工。并按要求设置设防护架，另此次落地式钢管脚手架搭设高度 超过50米，属于“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程”，必须编制专项施工方案并由组织专家论证，涉及到专家论证相关费用在报价清单中单列。

3、工期要求：T15203浓缩塔脚手架需在大修前完成相关搭设，并且不影响在线运行的所有设备及管道，该脚手架需使用时间约15天；磨煤厂房脚手架需在6月15日前完成相关搭设，该脚手架需使用约60天。以上两个脚手架需在报价清单中单列1天所需材料租金，用于按实结算材料租金费用。

5、附件5报价清单。

五、联系方式

联系单位：江苏索普工程有限公司

采购业务联系人：刘嘉伟 电话：18913431088

采购技术联系人：蒋一   电话：18796005950

采购部门负责人：范文彬 电话：15952898802

| 附件5: 索普股份西片区部分脚手架搭拆项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一：非受限空间单排脚手架清单(单排脚手按四个面计算面积) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 高度范围 | 单位 | 暂估拆除面积（平方米） | 搭设单价 （不含税） | 拆除单价 （不含税） | 脚手架体使用时间（天） | 合价(不含税) | 完工节点 | 备注 | 位置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每日材料费单列，按实结算 |  |  |  |  |
| 1 | / | / | 0米-6米 | 平方 | 3500 | / |  | / |  | 6月15日 | 不论几楼、包含材料上车、归库 | 气化厂、醋酸厂 甲醇厂、热电厂 |
|  | / | / | 7米-9米 | 平方 | 2000 | / |  | / |  | 6月15日 |  |  |
|  | / | / | 13米-16米 | 平方 | 1000 | / |  | / |  | 6月15日 |  |  |
| 2 | / | / | 0米-6米 | 平方 | 300 | / |  | / |  | 6月15日 | 二期T215202塔平台、 二期T215203塔平台、 二期T215204塔平台、 二期T215205塔平台、 二期T215206塔平台 | 甲醇厂(平均高度30米以上，报价方自备吊车配合材料垂直运输) |
|  | / | / | 7米-9米 | 平方 | 100 | / |  | / |  | 6月15日 |  |  |
| 二：非受限空间双排脚手架清单(双排脚手按垂直单面计算面积) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 设备高，直径（米） | 脚手架搭设高度（米） | 暂估搭设、拆除面积（平方米） | 搭设单价 （不含税） | 拆除单价 （不含税） | 脚手架体使用时间（天） | 合价(不含税) | 完工节点 | 备注 | 位置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每日材料费单列，按实结算 |  |  |  |  |
| 1 | H2S浓缩塔 | T15203 | 55*3.6 | 55 | 1100 |  |  | 15天， 元/天(不含税) |  | 6月30日后随时通知大修停车 | 脚手架面积覆盖所有保温更换区域 | 甲醇厂 |
| 三：非受限空间双排脚手架清单(双排脚手按垂直单面计算面积) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 设备位号 | 设备高，直径（米） | 脚手架搭设高度（米） | 暂估搭设、拆除面积（平方米） | 搭设单价 （不含税） | 拆除单价 （不含税） | 脚手架体使用时间（天） | 合价(不含税) | 完工节点 | 备注 | 位置 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 每日材料费单列，按实结算 |  |  |  |  |
| 2 | 磨煤厂房 | / | 长90宽40高30 | 30 | 7800 |  |  | 60天， 元/天(不含税) |  | 6月15日 | 脚手架面积覆盖所有外墙涂料面积 | 气化厂 |
| 四：H2S浓缩塔，专项施工方案及专家论证费用 元（不含税） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含 %增值税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、报价人要具备应急管理局颁发的架子证； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、报价人负责“一：非受限空间单排脚手架清单”拆除下的物资还库； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、报价人负责脚手板满铺（达到采购人要求）； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、报价人提供钢管、扣件、脚手板、工器具、辅材、施工机械、运输车辆，不得使用“一：非受限空间单排脚手架清单”拆除下的任何物资。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 报价单位： |  |  |  | 联系电话： |  |  |  |